## 5  工 程 进 度 控 制

### 5.1  工程进度控制的原则

5.1.1  工程进度控制的依据是建设工程施工合同所约定的工期目标。

5.1.2  在确保工程质量和安全并符合控制工程造价的原则下，控制进度。

5.1.3  应采用动态的控制方法，对工程进度进行主动控制。

### 5.2  工程进度控制的基本程序

### 5.3  工程进度控制的内容与方法

5.3.1  审批进度计划

5.3.1.1  承包单位应根据建设工程施工合同的约定，按时编制施工总进度计划、季度进度计划、月进度计划，并按时填写《施工进度计划报审表》，报项目监理部审批。

5.3.1.2  监理工程师应根据本工程的条件（工程的规模、质量标准、复杂程度、施工的现场条件等）及施工队伍的条件，全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性、可行性。

5.3.1.3  施工总进度计划应符合施工合同中竣工日期规定，可以用横道图或网络图表示，并应附有文字说明。监理工程师应对网络计划的关键线路进行审查、分析。

5.3.1.4  对季度及年度进度计划，应要求承包单位同时编写主要工程材料、设备的采购及进场时间等计划安排。

5.3.1.5  项目监理部应对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，确定进度控制方案。

5.3.1.6  总进度计划经总监理工程师批准实施，并报送建设单位，需要重新修改，应限时要求承包单位重新申报。

5.3.2  进度计划的实施监督

5.3.2.1  项目监理部应依据总进度计划，对承包单位实际进度进行跟踪监督检查，实施动态控制。

5.3.2.2  应按月检查月实际进度，并将与月计划进度比较的结果进行分析、评价，发现偏离应签发《监理通知》，要求承包单位及时采取措施，实现计划进度目标。

5.3.2.3  要求承包单位每月25日前报《（  ）月工、料、机动态表》。

5.3.3  工程进度计划的调整

5.3.3.1  发现工程进度严重偏离计划时，总监理工程师应组织监理工程师进行原因分析，召开各方协调会议，研究应采取的措施，并应指令承包单位采取相应调整措施，保证合同约定目标的实现。总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取的控制措施的执行情况，提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

5.3.3.2  必须延长工期时，应要求承包单位填报《工程延期申请表》，报项目监理部。

5.3.3.3  总监理工程师依据施工合同约定，与建设单位共同签署《工程延期审批表》，要求承包单位据此重新调整工程进度计划。