# 水利水电工程建设监理的实施

## 1  总    则

目的。为了提高水利水电工程建设监理水平，全面落实国家和水利水电行业对监理的各项要求，进一步规范监理单位和监理人员的工作和相关工作关系，编制本办法。

适用范围。本办法适用于各类水利水电工程实施阶段的工程建设监理，包括新建、扩建、改建工程的勘察设计、施工招标、设备采购和监造、施工和质量保修期的监理工作。

编制依据。本办法的编制依据是《建设工程监理规范》和《水利工程建设项目施工监理规范》、《水电水利工程施工监理规范》以及国家有关工程建设的政策、法律、法规、技术标准和规范以及电力行业标准。

工程建设监理。本办法所称工程建设监理，是指工程建设监理单位受建设单位委托，依据国家有关工程建设的政策、法律、法规、批准的工程项目建设文件和工程建设监理合同以及本工程其他相关工程建设合同，协助建设单位对工程项目建设实施的管理或对建设行为的监督。大型工程如需多个监理单位进行监理时，监理单位宜组成联合体，并由一个监理单位作为总牵头单位，统一负责工程协调工作。

委托监理合同。实施监理的工程项目，监理单位必须与建设单位书面签订工程建设监理合同；建设单位应按电力行业工程建设监理管理办法和有关规定，全面（或部分）委托监理单位对工程项目建设的质量、成本、进度和安全等方面进行控制和监督；建设单位与承包单位之间所有与工程建设合同有关的联系活动应由监理单位进行监督实施。

监理宗旨。监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作，公平地维护建设单位和承包单位的合法权益。

监理实施基本原则。工程建设监理应实行总监理工程师负责制，实行权责一致的原则。

监理行为准则。工程建设监理应符合国家现行的有关强制性标准、地方及行业标准、规范的规定。在实施中可参照本办法执行。在建设监理活动中应遵循“守法、诚信、公正、科学的基本原则”。

## 2  术    语

项目法人。工程建设项目的投资者和所有者，或承担工程项目投资责任的工程项目权益所有者和合法继承者，亦即工程建设监理业务的委托方。

建设单位。代表项目法人对工程建设进行管理的机构，不等同于项目法人。

承包单位。指其投标文件被建设单位接受并与建设单位签订了工程承包合同的单位和合法继承人。

分包单位。指承包单位有效授权并被建设单位确认后与承包单位签订了分包合同的承包单位二级施工企业或施工队伍。

项目经理。指得到承包单位法人代表或其授权代理人有效授权的，相应工程项目合同目标责任人。

项目监理机构。监理单位派驻工程项目负责履行监理委托合同的组织机构或监理部。

监理委托合同。建设单位和监理单位签订的委托进行建设监理的合同。

总监理工程师。由监理单位法定代表人授权，全面负责监理委托合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。

总监理工程师代表。经监理单位法定代表人同意，由项目总监理工程师书面授权，代表总监工程师行使其职责（或部分职责）和权力的项目监理机构中的监理工程师。

专业监理工程师。根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有其相关监理文件和施工文件签发权的监理工程师。

监理员。经过监理业务培训，尚未取得监理工程师资格证书，具有同类工程相关专业知识在专业监理工程师指导下从事具体监理工作的人员。工作中不具有施工文件的签发权。

监理规划。为了贯彻和执行监理合同，在项目总监理工程师的主持下编制，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

监理实施细则。为了落实监理规划，由项目监理机构中专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目监理工作中的某一专业或某一方面的操作性文件。

工地例会。为有效地进行工程管理和监督，在工程实施中围绕工程质量、进度、成本、安全和合同管理等事宜，由建设单位代表或委托项目监理机构主持，定期召开的、由有关参建单位参加的会议。

工程变更。工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，由建设单位、承包单位、监理单位对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法所做出的改变（包括设计变更）。

设计变更。设计单位对原设计的材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标或由于设计中的错误等原因，设计人员对原有设计、施工图纸进行的修改。

工程计量。根据工程质量认可凭证和设计图纸，按合同中关于工程量计算的规定并符合工程量计算规则，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工作量进行计量和核验的监理活动，经项目监理机构确认的工作量及其价款，是建设单位支付工程款的依据。

工程量差。指同等质量和规格的工程量的数量差或不相同质量和规格工程量的价差。

见证。当工程施工或设备制造进行到某工序之前，承包单位或供货单位通知项目监理机构，由监理人员监督该工序进行现场见证或文件见证的监理行为。

停工待检。工程施工或设备制造到某工序完成时，必须停工等待监理见证后才能进行下道工序的见证点。

现场见证。工程施工或设备制造到某工序之前，通知监理按期到现场见证，逾期不到，可视为已同意，可继续进行下道工序，事后监理应补充签证。

文件见证。将施工文件或制造文件报送项目监理机构进行见证，不必到现场见证。

旁站见证。工程施工或设备制造到某工序之前，通知监理按期到现场对工序工艺过程进行的过程监督，工艺过程可不必停止。

验证点。根据验收规范/验标或工程约定，当工程施工或设备制造进行到某工序后，在进入下道工序之前，根据见证计划应事先通知监理单位进行见证的检验点。

平行检验。项目监理机构利用一定的检查或监测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或监测的活动。

巡视。监理人员对正在施工的部位或工序，在施工现场进行的定期或不定期的监督活动。

设备采购监理。项目监理机构依据监理委托合同，协助建设单位按照国家规定的采购方式选择合适的设备供应单位，并协助建设单位与之签订完整有效的设备订货合同的服务过程。

设备监造。为使设备制造过程全面符合设备订购合同的要求，监理单位依据委托监理合同和订货合同，协助建设单位或由建设单位直接选择并委托有资质的单位，并签订设备监造合同，由监造单位对设备制造单位的设备制造过程的质量和进度实行的监督和管理。

《启动验收证书》。机组整套试运行通过规定的考核时间后移交试生产，根据承包单位申请，项目总监理工程师按照合同规定参与签发的证明文件。

《工程移交生产证书》。合同规定的工程部分或全部完成试生产后，根据承包单位的申请，项目总监理工程师按照合同有关规定，在工程进行验收后参与签发的证明文件。

费用索赔。根据承包合同的约定，建设单位因对方原因造成本方经济损失或承包单位因非本方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。

施工索赔。承包单位依照国家法律、法规和工程建设承包合同文件规定的条件和程序，向建设单位提出的索赔要求，包括工期延误索赔和费用索赔。

反索赔。建设单位依照国家法律、法规和工程建设合同文件的规定的条件和程序，向违约方提出经济赔偿的要求，或指建设单位对索赔方提出的索赔要求进行核实、查证、澄清、再证实与反驳的合同行为。

临时延期批准。当发生非承包方原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工

程师根据承包单位有限延期的临时报告签署意见，并由建设单位所作出暂时延长合同工期的批准。

延期批准。当发生非承包方原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师审查承包单位有权延期的详细报告后，由建设单位所作出最终延长合同工期的批准。

## 勘察、设计阶段的监理工作

3.1  勘察、设计阶段的项目监理工作程序

3.1.1  监理单位与建设单位签订监理委托合同，明确监理范围，根据委托内容确定监理费用。

3.1.2  监理单位建立项目监理机构并将总监理工程师人选报建设单位。

3.1.3  项目监理单位编制并审定的监理规划，并报建设单位验证后执行。

3.1.4  勘察、设计招标

（1）协助建设单位编制勘察、设计要求文件和招标文件；

（2）参与考察潜在投标人的资质、业绩，提交考察报告；
    （3）协助建设单位组织发标、开标、评标、定标；
    （4）协助建设单位起草勘察、设计合同文件，参与合同谈判。
3.1.5  勘察阶段监理工作的实施
    （1）审核勘察实施方案，提出审核意见；
    （2）定期检查勘察工作的实施进度，协调其相关问题，保证勘察工作的顺利进行；
    （3）核查勘察报告的内容深度和成果，提出监理报告，并报建设单位。
3.1.6  方案设计阶段监理工作的实施
    （1）按照方案设计阶段的工作程序，根据项目建议书和可行性研究报告的审批文件，定期检查方案设计工作的实施情况；
    （2）提出方案优化建议和评估报告，并报建设单位；
    （3）按建设单位要求协助组织方案设计专家评审，整理评审报告。
3.1.7  初步设计阶段监理工作的实施
    （1）根据批准的装机方案，配合建设单位进行主机设备的招投标工作；
    （2）按照方案设计的审批文件，定期检查初步设计工作的实施；
    （3）审核设计文件的内容深度及概算，并向建设单位提交报告；
    （4）按建设单位要求协助组织初步设计专家评审，整理评审报告。
3.1.8  施工图设计阶段监理工作的实施
    （1）根据初设审批文件，配合建设单位进行主要辅机设备的招投标工作；
    （2）按照初步设计审批文件，定期检查施工图设计工作的实施；
    （3）审核设计文件及预算是否符合初设审批文件和有关规程规定和标准，设计方案是否进行了优化，设计深度是否满足施工要求，专业配合和技术接口是否清晰无误，对施工图设计质量提出报告，并报建设单位。
3.1.9  向建设单位提交监理工作总结
3.2  建立勘察设计项目监理机构
3.2.1  监理单位与建设单位签订监理合同后应及时成立项目监理机构，并及时进入现场开展监理工作。
3.2.2  项目监理机构由总监理工程师和专业监理工程师组成，专业应配套，数量应满足监理工作的需要。
3.2.3  总监理工程师必须具有较强的组织协调能力和管理才能，必须有行业总监证书和高级工程师的资格，且具有十五年以上工程设计工作经历，应取得建设部颁发的监理工程师岗位证书。
3.2.4  专业监理工程师必须具有相应专业一级注册工程师或高级工程师或造价工程师的资格，且具有十年以上工程设计或造价控制的工作经历，并取得建设部颁发的监理工程师岗位证书或行业监理工程师证书。
3.2.5  监理单位应对项目监理机构的人员构成作出书面任命，并于项目监理机构进入现场前将总监理工程师人选书面通知建设单位。总监理工程师宜保持稳定，当必须调整时应征得建设单位的同意。
3.2.6  项目勘察、设计阶段监理工作开始前，总监理工程师应组织监理人员依据项目条件编写勘察设计阶段监理规划，并报建设单位。
3.3  勘察、设计招投标阶段的监理工作
3.3.1  项目监理机构应依据勘察设计监理委托合同，协助建设单位编制勘察设计要求文件和勘察、设计招标文件。
3.3.2  项目监理机构可参与从勘察、设计单位的资质和业绩等方面对潜在投标人进行考察，并向建设单位提交考察报告。
3.3.3  项目监理机构应协助建设单位组织勘察、设计招标的发标、开标、评标和定标工作。
3.3.4  项目监理机构应协助建设单位选定设计方案，对投标单位的设计方案的技术和经济指标的先进性、合理性和工程造价的初步估算进行分析比较、作出综合评价。
3.3.5  项目监理机构应协助建设单位起草勘察设计合同，参与合同谈判。
3.3.6  建设单位应向项目监理机构提供政府有关部门批准的项目立项文件、可行性研究报告、经批准的选址报告及规划部门批准的红线地形资料、市政要求、环保要求以及水、电、道路等协议文件。
3.4  勘察阶段的监理工作
3.4.1  审核初步勘察和详细勘察的实施方案，并提出审核意见。
3.4.2  项目监理机构应定期检查勘察工作的实施及其进展情况，要求勘察单位按照勘察合同规定的范围、内容、期限和深度完成勘察工作。
3.4.3  项目监理机构应按有关规范、文件的要求核查各阶段的勘察报告内容和成果，并向建设单位提出书面报告。
3.5  方案设计阶段的监理工作
3.5.1  项目监理机构应督促设计单位按照设计合同规定的范围、内容、期限和深度提交方案设计文件。
3.5.2  项目监理机构应按下列要求审核方案设计并提出评估报告：
    （1）工程项目的有关批文、规定和建设单位的要求；
    （2）方案设计可行，技术、经济指标先进合理；
    （3）工艺系统合理、设备选型正确、投产后安全可靠；
    （4）总体布置符合工艺流程，功能区分合理。
3.5.3  项目监理机构应协助建设单位组织方案设计的专家评审。
3.6  初步设计阶段的监理工作
3.6.1  项目监理机构应检查设计单位按照设计合同规定的范围、内容、期限和深度提交初步设计文件。
3.6.2  方案设计审批后，根据批准的装机方案配合建设单位进行主机设备招标，审查设备规范书，起草订货合同书和有关附件资料。
3.6.3  项目监理机构应按下列要求核查初步设计阶段的设计成果，并组织专业监理工程师对初步设计提出优化建议：
    （1）建设法规、技术规范和功能要求；
    （2）有关部门的审批意见和设计要求；
    （3）对方案论证结果进行审查，各专业设计方案论据充分，结论正确；
    （4）对建设标准进行审查，符合安全、经济、可靠的原则；
    （5）符合工艺流程、设备选型先进适用、经济合理；
    （6）技术参数先进合理，与环境相协调，并满足环境保护的要求；
    （7）设计深度满足规定要求，消防、安全、工业卫生、节能全面进行了论述；
    （8）采用的新技术、新工艺、新设备、新材料安全可靠、经济合理。
3.6.4  项目监理机构应审核初步设计概算中的下列内容，并提出核查报告；
    （1）工程设计概算的编制依据；
    （2）设计概算的取费标准；
    （3）子项划分内容；
    （4）工程量清单；
    （5）定额选用；
    （6）核查限额设计的情况，要求概算控制在可行性研究投资估算费用以内，不得超过10%。
3.6.5  项目监理机构应协助建设单位组织初步设计的专家评审。
3.7  施工图设计阶段的监理工作
3.7.1  项目监理机构应督促设计单位按照设计合同规定的范围、内容深度和期限提交施工图设计文件。
3.7.2  初步设计审批后，配合建设单位进行主要辅机设备招标。
3.7.3  项目监理机构应按下列要求核查施工图设计阶段成果，确认一、二级图，并提出核查意见：
    （1）符合有关部门对初步设计的审批要求；
    （2）符合国家和行业标准、规程和规范；
    （3）设计方案进行了全面、合理的优化；
    （4）安全可靠、经济合理，建筑标准适当，并符合工程总造价的要求；
    （5）设计深度满足施工的要求，施工方案简便易行；
    （6）满足使用功能，运行方式正确、合理；
    （7）专业衔接正确，设计单位各专业间，设计单位和设备厂家间资料交换无遗漏，接口配合已相互确认；
    （8）设计文件符合国家发布的“工程建设标准强制性条文”的要求；
    （9）新技术、新工艺、新设备、新材料均已通过鉴定，采取了可靠措施；
    （10）所依据的勘察资料和设计基础资料齐全，结论正确。
3.7.4  项目监理机构应审核施工图预算中的下列内容，并提出审核报告；
    （1）工程施工图预算的编制依据；
    （2）分项构成；
    （3）预算定额；
    （4）单价核定；
    （5）取费标准；
    （6）工程量计算；
    （7）设备材料清单；
    （8）施工图预算应控制在批准的概算之内，进行限额设计的情况。
3.8  勘察、设计合同的管理
3.8.1  总监理工程师应根据勘察、设计合同规定和实际进度签署勘察、设计费支付证书。
3.8.2  项目监理机构应监督勘测设计单位严格执行合同，并公正处理有关各方的索赔事宜。
3.8.3  项目监理机构应审查勘察、设计单位提出的拟分包勘察和专业设计单位的资质，并提出意见。
3.9  勘察、设计阶段的监理资料
3.9.1  监理单位归档的监理资料应包括以下内容：
    （1）勘察、设计合同文件；
    （2）监理委托合同；
    （3）有关勘察、设计的依据文件；
    （4）勘察、设计阶段的监理规划；
    （5）监理工程师通知；
    （6）经各方签字的各种记录和会议纪要；
    （7）来往函件；
    （8）阶段性设计成果评估报告；
    （9）阶段性设计文件审核报告；
    （10）勘察、设计阶段的监理工作总结。
3.9.2   勘察、设计阶段监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交项目施工招标、设备采购和施工阶段有关问题的报告。

## 4  施工招标阶段的监理工作

4.1  施工招标的工作程序
    （1）建设单位被批准实施自行招标时，如建设单位要求，监理单位可与建设单位签订招标代理合同，或根据建设单位授权协助建设单位工作；
    （2）成立由建设单位和项目监理人员参加的项目招标领导机构；
    （3）编制招标文件，经建设单位确认后，报招标管理机构审查；
    （4）发布招标公告；
    （5）向潜在投标人发出投标资格预审通知书；
    （6）参与对潜在投标人进行资格预审，并向建设单位报告；
    （7）发售招标文件；
    （8）踏勘现场，招标答疑；
    （9）编制标底价格，经建设单位批准；

（10）接受投标书；
    （11）开标、评标、定标；
    （12）发预中标及中标通知书；
    （13）协助建设单位与中标单位签订施工承包合同；

（14）向建设单位提交施工招标工作总结。
4.2  施工招标的准备工作

4.2.1  监理单位接受建设单位委托进行施工招标时应成立符合《中华人民共和国招标投标法》和国家有关文件规定的项目招标领导机构，并报建设单位。

4.2.2  项目招标领导机构应按照法律、法规、文件的规定和建设单位的要求进行招标工作的策划，并确定项目的招标方式和工作程序以及标段划分要求。
4.2.3  项目招标领导机构在发标前应根据工程项目的专业特点、规模和技术要求等对潜在投标人进行资格预审或协助建设单位分标段选择邀请的投标单位。
4.3  施工招标文件的编制
4.3.1  施工招标文件应在项目招标申请得到招标管理机构批准同意后进行编制。
4.3.2  项目招标领导机构在编制招标文件时，应参照相应的招标文件范本，并结合工程项目的分段情况，按标段进行编制。
4.3.3  项目招标领导机构在招标文件编制完成后应将招标文件送建设单位审查，建设单位认可后，送相应的招标管理机构审查。
4.4  招标标底价格的编制
4.4.1  施工招标各标段标底价格应按国家的有关法律和文件规定进行编制。
4.4.2  各标段标底价格应依据以下条件编制：
    （1）招标文件的商务条款；
    （2）工程项目的施工图纸、工程量计算规则；
    （3）施工现场地质、水文气象、水文地质、地面情况的有关资料；
    （4）拟采用的施工组织设计或施工方案；
    （5）招标文件所规定的工程概预算定额、工期定额、工程项目计价类别、取费标准、相关的价格调整文件和本工程设备材料供货情况以及招标时当地建筑市场中的工程材料、人工、设备的市场价格。
4.4.3  标底价格的计价方式可采用工料单价或综合单价，但必须与招标文件一致。
4.4.4  标底价格应包括以下主要内容：
    （1）标底价格的综合编制说明；
    （2）标底价格审定书、标底价格计算书、附有价格的工程量清单、现场因素和各种施工措施费的测算明细、采用固定价格工程的风险系数测算明细等；
    （3）主要材料用量；
    （4）标底附件：各项交底纪要、市场信息、拟采用的施工方案、有关地质、水文、地面情况的资料。
4.4.5   标底价格的编制人员应对标底价格负有保密责任。
4.4.6  标底价格应在开标截止日前按有关规定完成审定工作。
4.5  标前答疑会
4.5.1  项目招标领导机构在现场召开各标段施工招标联合标前会，统一组织踏勘现场时应向投标单位介绍以下情况：
    （1）招标文件所规定的施工现场条件；
    （2）施工现场的地理位置和地形地貌，以及和城市的衔接条件；
    （3）施工现场的地质、水文、气候条件等以及文物情况；
    （4）现场的交通、供水、排污、供电、供气、通信等环境条件；
    （5）各标段工程项目在施工现场中的具体位置；
    （6）临时用地和临时设施情况等。
4.5.2  项目招标领导机构应对投标单位提出的关于招标文件、施工厂区现场、施工图纸等方面的疑问进行解答。
4.5.3  项目招标领导机构对投标单位提出的疑问应以书面形式进行解答，并在规定的时间内同时送达所有投标单位，标前会以后应留有足够的投标时间。
4.6  开标、评标与定标
4.6.1  在投标截止后，项目招标领导机构应组织或协助建设单位分标段组织开标会，按有关文件规定的开标程序开标。
4.6.2  依法组织评标委员会。
4.6.3  评标委员会的质疑。评标委员对投标文件中的技术、商务标书存在的问题，按标段分别召开质疑会，由投标单位做出答复和解释。
4.6.4  开标前通过评标标准，不宜以最低价中标。商务标宜以接近标底价为最高分。在综合排序时，应以评标价格低且技术评分高者优先，技术分接近时应低价优先，价格接近时，应以技术评分高者优先。
4.6.5  项目招标领导机构在开标后应对有效投标书从技术、商务、法律和施工管理等方面进行分析，并将分析报告提供给评标委员会。
4.6.6  评标委员会对各标段有效投标书进行评审后，提出排序意见，编写评标报告，报招标管理机构审查同意后按次序进行合同谈判，确定中标单位。在确定中标单位后，项目招标领导机构应向中标单位发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标单位。
4.6.7  项目招标领导机构应协助建设单位与中标单位签订施工承包合同，当承包单位在标段中不包括调试内容时，应另行通过招标，选择调试单位并签订调试合同。
4.7  施工招标阶段的监理资料
4.7.1  监理单位归档的监理资料应包括以下内容：
    （1）施工招标委托文件；
    （2）施工招标策划文件；
    （3）施工招标文件；
    （4）标前会招标答疑记录；
    （5）投标文件；
    （6）开标记录表；
    （7）标底价格；
    （8）向投标单位的质疑记录；
    （9）有效标书的分析报告；
    （10）评标报告；
    （11）预中标及中标通知书；
    （12）施工承包合同；
    （13）施工招标工作总结。
4.7.2  施工招标工作结束时，监理单位应向建设单位提交4.7.1条中（2）～（13）款的监理资料。

## 5  设备采购监理与设备监造

5.1  设备采购监理与设备监造工作程序
5.1.1  设备采购监理程序
    （1）如建设单位要求时，与建设单位签订设备采购监理委托合同，根据委托内容确定监理费用，或根据建设单位授权协助建设单位工作；
    （2）建立由监理人员参加的设备采购监理机构；
    （3）编制设备采购方案和设备采购计划，并报建设单位确认；
    （4）编制询价书、技术条件和合同文本；
    （5）对限额以上的设备需要招标时，协助建设单位编制招标文件，并参加评标工作；

（6）协助建设单位选择设备供应单位，对通过招标选定的厂商，发出中标通知书；
    （7）协助建设单位与设备供应单位签订订货合同；
    （8）协助建设单位选择有一定资质的监造单位；
    （9）向建设单位提交设备采购监理工作总结。
5.1.2  设备监造的程序
    （1）设备监造应按照规定选择有资质的单位，作为监造单位，并与建设单位签订设备监造委托合同，根据委托内容确定监造费用；
    （2）建立设备制造监造机构；
    （3）编制设备监造计划，并报建设单位批准；
    （4）组织或参加建设单位组织的产品设计交底；
    （5）监造单位就监造计划向设备供应单位交底；
    （6）设备监造过程控制；
    （7）参加设备调试和整机性能检测；
    （8）参与设备出厂前的检查；
    （9）协助建设单位组织设备进场交接及验收工作；
    （10）审核设备制造的结算文件；
    （11）向建设单位提交设备监造工作总结。
5.2  设备采购监理的实施
5.2.1  对于建设单位采购的设备，如建设单位要求，监理单位应依据与建设单位签订的采购监理委托合同，成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的设备采购监理机构。监理人员的专业应配套，数量应满足监理工作的需要，并明确监理人员的分工及岗位职责。总监理工程师必须有建设部颁发的监理工程师岗位证书，专业监理工程师应具备相应专业高级技术职称及设备采购工作经验。
5.2.2  设备采购监理单位和设备成套单位是两个独立的单位，后者接受前者的监督。
5.2.3  总监理工程师应组织专业监理人员熟悉和掌握设计对设备采购的要求、产品设计技术说明和产品制造有关标准规范。
5.2.4  对由建设单位直接采购的设备，设备采购监理机构应编制设备采购方案，明确设备采购的原则、范围、内容、程序、方式和方法，并报建设单位批准。
5.2.5  设备采购监理机构应根据批准的设备采购方案编制设备采购计划，并报建设单位审批。采购计划的主要内容应包括采购设备的清单明细表（以套为单位的要列出详细清单）、采购进度安排（与安装进度相衔接的到货时间）、估价表、采购的资金使用计划等。
5.2.6  设备采购监理机构应根据建设单位批准的设备采购计划进行市场调查和考察潜在的设备供应单位，并协助建设单位通过一定的方式选择设备供应单位。
5.2.7  当采用招标方式进行设备采购时，设备采购监理机构应协助建设单位按照4.1条的程序和设备招标范本的有关规定进行设备采购招标。
5.2.8  当采用非招标方式进行设备采购时，设备采购监理机构应协助建设单位进行设备采购的技术和商务谈判等工作。
5.2.9  对由建设单位直接采购的设备，设备采购监理机构应协助建设单位起草设备采购订货合同，在确定设备供应单位后，参与设备采购订货合同的谈判，并应协助建设单位与设备供应单位签订设备采购订货合同。
5.2.10   对委托设备成套单位采购设备时，要求设备成套单位负责按有关规定并通过招投标方式选择有制造经验的单位做监造单位。
5.2.11   设备采购监理单位应及时了解监造单位的监造信息，要求在监造中质量见证到位，对监造中的问题提出监理意见。
5.2.12   在设备采购完成后，总监理工程师应编写设备采购监理工作总结，并提交给建设单位。
5.3  设备监造工作的实施
5.3.1  监造机构和人员
    监理单位应依据与建设单位（或与成套单位）签定的设备监造委托合同成立设备监造机构。设备监造机构由总监造工程师、专业监造工程师组成，人员配备应满足专业及工作的需要，并明确监造人员的分工及岗位职责。总监造工程师必须具有设备制造工作经验，并取得建设部颁发的监理工程师岗位证书。专业监造工程师必须具备相应专业设备制造工作经验和相应专业的高级技术职称。
5.3.2  编制监造规划
    总监造工程师应组织相关监造人员熟悉各设备的制造图纸及有关产品技术说明和标准规范，掌握设计意图和各项设备制造的工艺规程要求以及设备采购订货合同中的各项规定，依据各设备制造单位的生产计划编制本工程《设备监造规划》，经监造单位技术负责人审核批准后，在设备制造开始前十天报送建设单位。
5.3.3  设备监造实施
    （1）监造人员应参加建设单位组织的设备制造图纸的设计交底。
    （2）总监理工程师应组织专业监理工程师，编制在本专业设备监造实施细则和质量见证大纲，由总监造师批准后，报建设单位，由建设单位（或设备成套单位）会同制造单位予以确认并实施。
    （3）总监造工程师应审查设备制造单位报送的设备制造生产计划和工艺方案，提出审查意见，符合要求后予以批准并报建设单位。
    （4）总监造工程师应组织相关专业监造工程师审查设备制造单位提交的非标产品的设备制造工艺方案，提出审查意见。
    （5）总监造工程师应审核设备制造分包单位的资质情况。实际生产能力和质量保证体系，发现问题时应要求设备制造单位及时采取纠正措施。
    （6）专业监造工程师应审查设备制造的检验计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器。
    （7）专业监造工程师必须对设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定书和试验报告进行审核，并签署意见。
    （8）专业监造工程师应审查《质量见证大纲》所规定的关键零件的生产工艺及设备、操作规程和相关生产人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行检查。
    （9）专业监造工程师应审查《质量见证大纲》所规定的设备制造的材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告，监督设备制造单位对外购器件、外协作加工件和材料的质量验收，并由专业监造工程师审查设备制造单位提交的报验资料，符合规定要求时予以签认。
    （10）专业监造工程师应对设备制造过程进行监督和检查，对主要及关键零部件的制造过程应进行抽检或检验。
    （11）专业监造工程师应要求设备制造单位按双方确认的监造规划和质量见证大纲所规定的检验计划和检验要求，进行设备制造中的检验工作，做好检验记录，并对制造单位的检验结果进行审核。专业监造工程师认为不符合质量要求时，指令设备制造单位进行整改或返修或返工，对质量失控或发生重大质量事故时，必须由总监造工程师下达制造暂停令，及时报告建设单位，并要求制造单位提出处理方案，处理方案交专业监造工程师确认。
    （12）专业监造工程师应按《质量见证大纲》所规定的部套检查，监督设备的装配过程，包括检查配合面的配合质量、零部件的定位质量及其连接质量、运动件的运动质量等装配质量。
    （13）在设备制造过程中如需要对设备的原设计进行变更，专业监造工程师应审核设计变更，并审查因变更引起的费用增减和制造工期的变更。
    （14）总监造工程师应组织专业监造工程师参加设备制造过程中的调试和整机性能检测，验证设备制造单位制造的设备是否达到合同规定的技术质量要求，符合要求予以签证。
5.3.4  设备交货与验收
    （1）设备制造单位在设备制造完成及自检合格后，填报设备制造报验单，同时附上自检报告，报请专业监造工程师审查。专业监造工程师收到报验单后应立即通知设备制造单位共同对设备进行出厂前的检查。检查合格报总监造工程师，由总监造工程师签署意见后，设备方可出厂。
    （2）在设备出厂前，专业监造工程师应检查设备制造单位对待运设备采取的保护处理和包装措施，检查是否符合运输、装卸、储存和安装顺序的要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。
    （3）设备全部运到现场后，总监造工程师组织有关专业监造工程师应参加由设备制造单位按合同规定向安装单位的交接工作，一起开箱清点、检查和验收，审查设备的质量证明文件和合格证书，办理书面移交手续，现场开箱验收按建设单位/建设单位制定的管理办法办理。在有设备采购监理或建设监理时，上述过程应有监理人员参加。
5.3.5  支付货款
    （1）专业监造工程师应按设备制造承包合同的规定，审核设备制造单位提交的进度付款单，提出审核报告，报总监造工程师核定，确认后由总监造工程师参加签发支付证书，经建设单位批准后付款。
    （2）专业监造工程师应审查建设单位或设备供应单位提出的索赔文件，提出意见后报总监造工程师，由总监造工程师与建设单位、设备制造单位协商解决。
    （3）专业监造工程师应审查设备制造单位报送的设备制造最终结算文件并提出审核意见报总监造工程师核准后按合同规定执行。
5.3.6  监造总结
    总监造工程师应在设备监造工作结束后，对设备制造阶段的工作进行评价，编写设备制造阶段监造工作总结，监造单位应向建设单位提交设备采购监理工作总结。
5.3.7  监造合同终止
    监造单位在将设备运达现场并完成开箱验收无误后，可向建设单位（或成套单位）递交监造总结，在监造费用支付完后，监造合同终止。
5.4  设备采购及设备制造阶段监理资料
5.4.1  设备采购阶段监理资料应包括以下内容：
    （1）设备采购代理委托合同；
    （2）设备采购方案；
    （3）设备采购计划；
    （4）设计图纸和文件；
    （5）市场调查考察报告；
    （6）设备采购招投标文件；
    （7）设备采购订货合同；
    （8）设备采购监理工作总结。
5.4.2  设备制造阶段监造工作的监理资料应包括以下内容：
    （1）设备制造承包合同；
    （2）设备监造委托合同；
    （3）设备监造计划；
    （4）设备监造计划和质量见证大纲；
    （5）设备制造的工艺方案和进度计划；
    （6）设备制造的检验计划和检验要求；
    （7）设备制造分包单位资质审查报告；
    （8）设备制造原材料、零配件等的质量证明文件和检验报告；
    （9）设备制造开工令、暂停令及复工报审表；
    （10）设备制造检验记录及试验报告；
    （11）报验申请表及设备制造验证单；
    （12）设备制造设计变更文件；
    （13）会议纪要；
    （14）来往文件；
    （15）监造日记；
    （16）监造工程师通知单；
    （17）监造工作联系单；
    （18）监造月报；
    （19）质量事故处理文件；
    （20）设备制造索赔文件；
    （21）设备出厂试车报告；
    （22）设备验收文件；

（23）设备交接文件；
    （24）设备制造支付证书； 
    （25）设备监造的阶段工作报告；
    （26）设备监造工作总结报告。

## 6  施工阶段的监理组织机构及其资源配置

6.1  施工阶段项目监理组织机构
6.1.1  监理单位履行施工阶段监理委托合同时，必须在施工现场建立项目监理机构。
6.1.2  项目监理机构的组织形式和规模，应根据监理委托合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。
6.1.3  监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和其他工作人员（监理员和信息员），必要时可配备总监理工程师代表（常务副总监）、总工程师和总经济师协助或代理总监的部分工作。项目监理机构的监理人员专业应配套，数量应满足工程项目监理工作的需要。
6.1.4  监理单位应于委托监理合同签订后十天，或最迟在项目监理机构进入现场后十天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书以及启用印章书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位，专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。
6.1.5  项目监理机构在完成合同约定的施工现场监理工作后可撤离施工现场，对有质量保证期的工程，应在质量维修完成后，并且监理费用全部结清后，合同终止。
6.2  监理人员的资质和职责
6.2.1  监理人员资质
    （1）总监理工程师资质：总监理工程师必须具有相应专业高级技术职称、十五年以上工程建设管理工作经验，必须取得行业总监理工程师岗位证书和建设部颁发的监理工程师岗位证书，并应具有三年以上同类工程监理工作经验。总监代表应具有二年以上同类型工程监理工作经验。
   （2）专业监理工程师资质：专业监理工程师必须具有相应专业中级及以上技术职称，十年以上工程建设管理工作经验，并取得了建设部或行建设单位管理部门颁发的监理工程师岗位证书，并应具有一年以上同类工程监理工作经验。
6.2.2  总监理工程师的职责
    （1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，并负责管理项目监理机构的日常工作；
    （2）主持编写项目“监理规划”、审批项目“监理实施细则”，并负责组织实施；
    （3）组织编制或批准项目监理机构的管理制度和规定，组织实施；
    （4）审核分包单位的资质，并提出审核意见；
    （5）检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况可进行监理人员的调配，对不称职的监理人员可调换其工作：
    （6）主持监理工作会议，签发项目监理机构的重要文件和指令；
    （7）审批承包单位提交的开工报告和重要技术方案、综合进度计划、施工组织总设计、安全文明施工措施等重要文件；
    （8）审核签署开工令、暂停工令、复工令等；
    （9）审核签署承包单位的重要申请、支付证书和竣工结算；
    （10）审查和处理重大工程变更事宜；
    （11）主持或参与工程质量事故的调查；
    （12）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审查工程延期；
    （13）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
    （14）负责向监理单位报告项目监理机构情况；
    （15）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织工程项目的竣工初验，参与工程项目的竣工验收，参加签署《工程启动证书》和《工程移交生产证书》；
    （16）主持整理工程项目的监理资料。
    一名总监理工程师原则上只宜担任一项委托监理合同的项目总监，当需要同时担任多项委托监理合同的，项目总监工作时，须经建设单位同意，并委托总监代表。但最多不得超过三个项目的总监职务。
6.2.3  总监理工程师代表（常务副总监）、总工程师、总经济师的职责
    （1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
    （2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；
    总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表、总工程师、总经济师：
    （1）主持编写项目“监理规划”，审批专业监理工程师编制的“监理实施细则”；
    （2）签发《工程启动证书》、《工程移交证书》；
    （3）审核签署竣工决算；
    （4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔事宜，审查工程延期；
    （5）根据工程的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员；
    （6）组织工程竣工初验。
6.2.4  专业监理工程师的职责
    （1）负责编制本专业的“监理实施细则”；
    （2）负责按本办法第8章要求进行本专业监理工作的具体实施；
    （3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
    （4）审查承包单位提交的本专业的计划、方案、申请、变更、报告、报表、施工组织专业设计、作业指导书、安全文明措施等，提出建议并向总监理工程师报告；
    （5）负责分项、分部工程验收及隐蔽工程验收，参加单位工程验收；
    （6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示，及时/定期向总监理工程师报告信息；
    （7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
    （8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，对重要问题向总监理工程师提出分析报告，参与编写监理月报；
    （9）参加重要设备、材料的开箱验收，核查重要进场材料、设备、构配件的原始凭证、复查检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时应对进场材料、设备、构配件进行抽检，合格时予以签认；
    （10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；
    （11）参加事故调查和审查处理方案；
    （12）负责本专业的索赔取证。
6.2.5  监理员的职责
    （1）在专业监理工程师的领导下开展监理工作；
    （2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
    （3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据，并签署原始凭证；
    （4）按设计图纸及有关技术规范、标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
    （5）实施现场巡视监督，担任旁站监理、跟踪检查、质量检验，发现问题及时指出并将结果向专业监理工程师报告；
    （6）做好监理日记，经常向专业监理工程师报告信息。
6.3  监理设施与设备
6.3.1  建设单位应按合同约定提供满足施工阶段监理工作需要的办公、交通、通讯及生活设施和设备，项目监理机构应妥善保管和使用，并应在完成监理工作后移交建设单位。
6.3.2  项目监理机构应根据工程类别、规模、技术复杂程度、工程所在地的环境条件，按监理委托合同的约定，具备满足施工阶段监理工作需要的常规检测设备和工具；平行检验所需特殊工器具可以委托有资质的检测单位进行。
6.3.3  项目监理机构应配备足够数量的微机及必要的应用软件，实施监理工作的计算机辅助管理。

## 7  施工阶段的监理规划及监理实施细则

7.1  施工阶段的监理规划
7.1.1  监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：
   （1）监理规划应在签订监理委托合同及收到主要设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人进行审定，并宜在召开第一次工地会议前报送建设单位，在设计文件尚未收到时，可临时编制监理实施计划；在合同有要求时，监理规划应经建设单位认可。
   （2）监理规划应由项目总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制。
   （3）编制监理规划应依据：
    ——工程建设的相关法律、法规及工程有关审批文件；
    ——与工程建设项目有关的技术规范、规程、设计文件、技术资料；
    ——投标书、监理大纲、监理委托合同文件以及与工程建设项目相关的合同文件等。
7.1.2  监理规划的主要内容：
    （1）工程建设项目概况；
    （2）监理工作的范围、内容和监理目标；
    （3）监理工作的依据；
    （4）项目监理机构的组织形式、人员配备计划、岗位职责；
    （5）监理工作程序；
    （6）实施监理工作的方法及措施；
    （7）监理工作制度；
    （8）质量体系要求；
    （9）监理设施与设备。
7.1.3  监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构、监理目标及完成该目标所采取的具体监理工作方法、措施、程序和制度，并应具有一定的可操作性。
7.1.4  在监理实施过程中，当实际情况或条件发生重大变化时，如果有必要的话，监理规划，可随工程项目的深入开展不断补充、修改和完善。按原报审程序经过批准后报建设单位。
7.2  施工阶段的监理实施细则
7.2.1  监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定：
   （1）监理实施细则应在监理单位技术负责人批准监理规划后开始编制，在相应工程施工开始前完成编制，并必须经项目总监理工程师审定批准。
   （2）监理实施细则应由专业监理工程师编制。
   （3）编制监理实施细则的依据；
    ——已批准的监理规划；
    ——本专业工程相关的标准、规范、规程、设计文件、技术资料；
    ——施工组织设计、施工图纸和技术资料。
7.2.2  监理实施细则的主要内容：
    （1）目的、适用范围、编制依据、职责；
    （2）工程概况和专业工程的特点；
    （3）监理范围、监理目标；
    （4）监理工作的程序；
    （5）建设单位提供的文件资料及检验；
    （6）监理依据的技术标准和工作规范；
    （7）承包单位提供审查的文件和报表；
    （8）监理工作的控制要点及要求；
    （9）施工监理监控方式及实施；
    （10）信息传递；
    （11）监控清单。
7.2.3  监理实施细则应遵照监理规划的原则和要求，对本专业（或特定过程范围的监理）的监理工作，制定出详尽的计划，并具有可操作性。
7.2.4  在项目监理实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善，并应经总监理工程师的批准。

## 8  施工阶段的监理工作

8.1  施工阶段的监理工作程序
8.1.1  制定监理工作程序的一般规定
    （1）制定监理工作程序有利于项目监理机构的工作规范化、程序化、制度化，有利于建设单位、承包单位及其他相关单位与监理单位之工作配合协调；
    （2）在制定监理工作程序时，要按照监理工作开展的先后次序，明确每一个阶段完成的工作内容、行为主体、工作时限和考核（检查）标准；
    （3）在实际监理过程中，由于工程项目的具体情况，可能会发生监理工作内容的增减或工作程序颠倒的现象，但无论出现何种变化都必须坚持“先审核后实施、先验收后施工（下道工序）”的基本原则。
8.1.2  监理工作的一般程序
    （1）监理单位及时组建项目监理机构，并应按合同规定时间进驻工地现场；
    （2）监理单位在项目监理机构进驻工地10天内按6.1.4条规定将监理人员构成、总监任命及启用印章等书面通知建设单位。项目监理机构，应随后将其组织机构、分工、监理范围及总监理工程师职责范围、监理程序、监理报表等书面报告建设单位，并由建设单位通知承包单位和有关单位；
    （3）建设单位提供的工程有关资料及图纸；
    （4）在具备条件后编制监理规划及监理实施细则；
    （5）审阅设计文件、施工图纸及有关资料，并将监理意见报告建设单位，由建设单位转达设计单位；
    （6）进行施工现场调查，参加设计交底和图纸会审并进行质疑；
    （7）审查承包单位的施工组织总设计和专业施工组织设计；
    （8）审查分包单位资质，并提出意见；
    （9）参加由建设单位组织召开的第一次工地会议；
    （10）核查并签发承包单位提出的《单位或分部工程开工报审表》；
    （11）项目监理机构对工程建设实行质量、造价、进度和安全四项控制；督促工程合同各方履行合同；协调建设单位与工程建设合同各承包方的关系；
    （12）签发《工程启动证书》和《移交生产证书》；
    （13）组织竣工初验；
    （14）整理合同文件、技术档案资料，编写施工验收评估报告；
    （15）参与建设单位组织的竣工验收；
    （16）做好施工阶段监理总结。
8.2  施工准备阶段的监理工作
8.2.1  协调施工图交付进度，安排设计交底和图纸会审计划；在设计交底前，总监理工程师必须组织监理人员熟悉施工图纸，其目的是了解工程特点、工程关键部位的施工方法、质量要求，以督促承包单位按图施工。对未承担设计监理的监理单位，虽然监理单位对设计问题不承担责任，但对图纸中存在的问题，例如按图施工困难、影响工程质量以及错、漏、碰撞等，通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议，或通过图纸会审进行质疑。
8.2.2  监理人员应参加由建设单位组织的设计交底会，应了解的基本内容是：
    （1）设计主导思想、建筑艺术构思和要求、工艺流程原理、采用的设计规范、确定的抗震等级、防火等级、基础、结构、内外装修及设备和管道布置原则等。
    （2）对主要建筑安装材料、构配件和设备选型要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项等。
    （3）对建设单位、承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建议的答复。
    建设单位或承包单位整理的设计交底会议纪要交总监理工程师和专业监理工程师审核、签认。对设计交底会上确认的设计变更由建设单位、设计单位、施工单位和监理单位会签。
8.2.3  工程项目开工前，总监理工程师应审查施工组织总设计，并且组织专业监理工程师审查承包单位报送的专业施工组织设计。
    审查施工组织设计的工作程序、基本要求和审查要点如下：
   （1）施工组织设计审查程序：
    1）承包单位在编制完成施工组织设计后，按质量管理规定由承包单位的有关责任人签字审定，并填写施工组织设计（方案）报审表，报送项目监理机构。
    2）总监理工程师应在约定的时间内，组织有关专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准，需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审定。
    3）已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。
    4）承包单位按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。
    5）对规模大、工艺复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构应在审查施工组织设计后，报送监理单位技术负责人审查，其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商，组织有关专家审查。
   （2）审查施工组织设计的基本要求：
    1）施工组织设计应由承包单位负责人签字；
    2）施工组织设计应符合施工合同的要求；
    3）施工组织设计应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签认；
    4）发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。
   （3）审查要点如下：重点审查主要施工技术方案、质量管理措施、安全文明施工措施以及对有关工程质量、合同工期和合同价格等环节。
8.2.4  在工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理、技术管理和质量安全管理体系，符合有关规定并满足工程需要时予以批准。对质量管理、技术管理和安全管理体系应审核以下内容：

（1）质量管理、技术管理和安全管理的组织机构和职责落实；
   （2）质量管理、技术管理和安全管理制度健全；
   （3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证均在有效范围内；
   （4）施工机具、工器具及试验检验设备均处于良好状态。
8.2.5  在工程项目开工前，总监理工程师协调设备/材料/加工件的交货进度，联系设备监造单位提出设备出厂验收计划，落实设备运输方案和计划，现场卸货和贮藏保管实施情况。
8.2.6  项目监理机构全面核查现场开工条件、机具配备和人员到位情况、现场安全措施情况。
8.2.7  工程分包项目开工前，项目监理机构应审查承包单位报送的分包单位资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以确认，并签发《分包单位资格报审表》。
8.2.8  对分包单位资质应审核以下内容：
   （1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书及年检证明、特殊行业施工许可证、安全施工合格证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；
   （2）项目经理资格证；
   （3）分包单位的业绩；
   （4）拟分包工程的内容和范围和建设单位的签证；
   （5）施工管理制度清单；
   （6）施工机械、工器具清单；
   （7）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；
   （8）分包单位工地试验室资质。
8.2.9  专业监理工程师应按以下要求，复验承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的申请予以签认。
   （1）检查承包单位专责测量人员的岗位证书及测量设备检定证书。
   （2）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水平点的测量成果。
8.2.10  项目监理机构应核查承包单位报送的《单位/分部工程开工报审表》及相关资料，具备以下开工条件时，在资金落实后由总监理工程师签发，并报建设单位。
   （1）施工许可证已获得政府主管部门批准；
   （2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；
   （3）施工组织设计已获总监理工程师批准；
   （4）承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料和设备供应计划已落实；
   （5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；
   （6）设计图纸已经到位或设计交付进度已落实；
   （7）工程资金已经落实。
8.3  工地会议
8.3.1  在工程项目开工前由建设单位主持召开第一次工地会议，承包单位、分包单位、项目监理机构全体监理人员及有关设计人员参加。
8.3.2  第一次工地会议主要内容：
   （1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；
   （2）建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权；
   （3）建设单位介绍工程开工准备情况；
   （4）承包单位介绍施工准备情况；
   （5）建设单位和项目总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；
   （6）总监理工程师介绍监理规划主要内容；
   （7）明确各方参加工地例会的主要人员、周期、地点及主要议题。
8.3.3  第一次工地会议纪要由项目监理机构负责起草，经与会各方代表会签后，由总监理工程师签发。
8.3.4  工地例会应由建设单位代表或由建设单位委托总监理工程师主持，定期召开，会议纪要应经各方代表会签。
8.3.5  工地例会应包括以下内容：
   （1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；
   （2）检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；
   （3）检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；
   （4）检查工程量核定及支付情况；
   （5）解决需要协调的有关问题；
   （6）考核施工安全情况，提出改进措施和要求；
   （7）其他有关事宜。
8.3.6  总监理工程师要求专业监理工程师会同建设单位代表及时组织专题工地会议，解决施工过程中的各种专项问题。
8.4  工程质量控制工作
8.4.1  工程质量控制程序
   （1）工程材料、构配件和设备质量控制程序；
    1）承包单位对购入的材料应做自检，提出化验报告，设备到货组织开箱确认；
    2）承包单位对材料、构配件和设备应有齐全的质量证明材料；
    3）承包单位自检合格后的材料检验报告和构配件的合格证明，向专业监理工程师提交报验单；设备开箱验收前，通知专业监理工程师参加；
    4）专业监理工程师审核，对有疑义的材料和构配件按规定的比例抽查；
    5）抽查合格，承包单位可用于工程；抽查不合格，再进行扩大抽检，仍不合格则进行全部检验；
    6）对不合格的材料和构配件及设备专业监理工程师应要求承包单位进行标识，并予以隔离堆放，限期清退出现场。
   （2）分项、分部工程质量控制基本程序：
    1）承包单位按四级验收报送单位工程质量验评范围，交专业监理工程师审查；
    2）专业监理工程师编制《质量见证清单》；
    3）承包单位负责三级及以下验收，在自检合格后向专业监理工程师报送报验单；
    4）申报时应附有上道工序检验的资料；
    5）专业监理工程师审核三级验收的资料；
    6）专业监理师会同有关人员并通知质量监督站人员进行现场验收；
    7）检验合格，专业监理工程师签证，承包单位继续施工：检验不合格，承包单位应进行整改或返工，并重新接受检验。
8.4.2  工程质量控制工作内容
   （1）在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。
   （2）专业监理工程师应审查承包单位报送的专业施工组织设计、施工方案和作业指导书以及防止质量通病措施，提出审查意见后，报总监理工程师审核、签发。专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工作业指导书，包括施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。
   （3）专业监理工程师应对承包单位报送的工程施工测量放线成果进行审核和查验。
   （4）当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相关的施工工艺措施和证明材料，经审定后予以签认，必要时组织专题论证。
   （5）专业监理工程师应对承包单位报送本企业试验室或拟委托试验室的资质进行审查，审查合格后予以签认。
    1）对承包单位的试验室核查内容包括以下五个方面：
    ——试验室资质等级证书及其试验范围；
    ——试验设备的规格、型号、法定检测部门出具的计量检定证明；
    ——试验室管理制度；
    ——试验人员及管理人员资格证书；
    ——本工程的试验项目及其要求。
    2）对拟委托的试验室审查内容包括：营业执照；试验室资质等级证书；委托试验范围。
   （6）专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同的约定或有关工程质量管理文件规定的比例进行抽查。对需要由承包单位按有关规范进行现场复试的材料和设备，监理人员按复试数量的规定比例进行见证取样或平行检验，如不合格，扩大再检时按加倍比例进行检验。
   （7）专业监理工程师应对承包单位报送的直接影响工程质量的计量设备和测量设备的技术指标和技术状况进行审查，并对计量管理制度进行审查。
   （8）监理人员应对施工过程进行经常的、有目的的巡视检查、检测；对隐蔽工程的隐蔽过程，工序施工完成后难以检查、存在质量问题难以返工或返工影响大的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行现场旁站监督、检测。
   （9）专业监理工程师应对承包单位报送的施工预检、工序交接检查、隐蔽工程验收资料进行审核，并在现场进行检查，安装专业监理工程师协助承包单位对土建设施的“交安”进行验收，符合要求予以签认。
   （10）专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。
   （11）经过项目监理机构签认的验评资料报质监站确认。
   （12）专业监理工程师及时向总监理工程师报告质量信息。
8.4.3  工程质量控制措施
   （1）专业监理工程师应通过书面文件和工地例会，提出施工中出现的质量问题及相应的要求，当出现需要停工处理的质量问题时应报总监理工程师，由总监理工程师下达工程暂停令。
   （2）对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，严禁承包单位在工程中使用或安装，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
   （3）专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包单位进行下一道工序的施工。
   （4）在监理过程中如发现承包单位的主要人员（含分包单位）工作不称职，不撤换对工程质量将造成极大影响时，总监理工程师应通知承包单位予以撤换。
   （5）在监理过程中，可将承包单位在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，对不合格项将跟踪检查并落实。
   （6）在监理过程中如发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故,应通过总监理工程师及时下达工程或部分工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表,总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向建设单位报告。
   （7）项目监理机构应参与工程质量缺陷和质量事故的处理。并采取如下措施：
    1）对施工过程中产生的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理指令，要求承包单位整改,并检查整改结果；项目监理机构应严格对缺陷进行管理和记录；
    2）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和设计单位等相关单位认可同意的处理方案，专业监理工程师应对质量事故处理过程及结果进行跟踪检查和验收；
    3）总监理工程师应及时将发生的质量事故书面报告建设单位及监理单位，并将完整的质量事故处理记录和凭证整理归档。
8.5  工程造价控制工作
8.5.1  工程造价控制程序
   （1）工程计量和工程款支付基本程序。
    1）承包单位填报《工程量清单》；
    2）专业监理工程师现场计量、按施工合同的约定对工程量清单进行审核；
    3）承包单位按批准的工程量填报《工程付款申请表》；
    4）技经专业监理工程师审核；
    5）总监理工程师/总经济师审批签署《工程款支付证书》，并报建设单位；
    6）建设单位签认后向承包单位支付工程款。
   （2）竣工结算基本程序。
    1）工程项目竣工验收后，承包单位按施工合同规定填报竣工结算资料；
    2）专业监理工程师和技经专业监理工程师审核；
    3）总监理工程师审定竣工结算报表，并与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的《工程款支付证书》；
    4）建设单位签认向承包单位支付工程结算款；
    5）保修阶段结束后进行工程款最终结算。
8.5.2  工程造价控制工作内容
   （1）专业监理工程师应依据施工合同有关条款、合同价款及施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，制定防范性对策，并向总监理工程师报告；
   （2）监理人员应对承包单位报送的实际完成工程量按照施工合同约定的规则和支付条款进行计量，工艺专业监理工程师对完成《工作量清单》进行确认，技经专业监理工程师对费用计算标准进行确认，最后由总监理工程师/总经济师审核《工程量支付证书》并签发意见；
   （3）总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更方案，专业监理工程师审查设计变更方案所引起的费用增减，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款，总监理工程师/总经济师签署意见后，按规定程序报批；
   （4）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计台账，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在《监理月报》中向建设单位报告；
   （5）专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，特别是有关纠纷的取证，为公正、合理地处理工程索赔提供证据；
   （6）工程竣工验收后，技经专业监理工程师应按施工合同的有关规定及时审核承包单位报送的竣工结算文件，提出审核意见，报总监理工程师审核，对竣工结算的价款总额与建设单位、承包单位协商一致后，由总监理工程师签发工程竣工结算款支付证书，无法协商一致时，应按合同争议调解程序办理；
   （7）如合同有要求，总监理工程师/总经济师审查竣工决算，编制后评价报告；
   （8）技经监理人员应及时向总监理工程师报告有关投资控制的信息和合同管理的信息。
8.5.3  工程造价控制方法
   （1）未经监理人员签认的工程量，或不符合施工承包合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和签认该部分的工程款支付申请。
   （2）未批准开工的项目不予计量。
   （3）严格控制设计变更。
   （4）进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划值的比较，发现偏差，分析原因，采取纠偏措施。
   （5）定期进行投资支出分析与预测，提出问题及其控制对策。
   （6）加强合同管理，达到控制投资的目的。
8.6  工程进度控制工作
8.6.1  工程进度控制程序 
   （1）建设单位提出项目总进度和里程碑进度要求，总监理工程师组织各专业监理工程师共同编制综合进度一级网络图，报建设单位审批；并依据批准的一级网络计划，审查承包单位编制的(二级)网络图；
   （2）建设单位应根据工期定额和上级批准的工期要求，与承包单位在施工合同中确定工期目标；
   （3）承包单位在施工组织总设计中编报施工总进度计划；
   （4）总监理工程师在审批承包单位编制的施工组织总设计时，审批施工总进度计划；
   （5）总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划；
   （6）承包单位按计划组织实施；
   （7）监理工程师对进度实施情况检查、分析，特别是对专业间的综合配合进度和土建“交安”进度提出意见和要求，对设备/材料和设计图纸交付计划进行检查；
   （8）当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位及时编制下一期进度计划；如果实际进度滞后计划进度，专业监理工程师提出偏离的原因，总监理工程师书面通知承包单位在制定下月度施工进度计划时，采取纠偏措施并监督实施，确保工程按期投产。
8.6.2  工程进度控制工作内容
   （1）总监理工程师根据建设单位要求和工期定额，组织编制综合进度一级网络图；
   （2）专业监理工程师应依据一级网络图及施工承包合同有关条款、施工图及施工现场实际情况，审查承包单位编制的施工进度二级网络图，并编制施工进度计划控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，确定进度控制点，经总监理工程师签发后报送建设单位；
   （3）总监理工程师应组织专业监理工程师及时审查承包单位报送的施工总进度计划及阶段性或月度进度计划，并对进度计划签署意见后报送建设单位；
   （4）专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度情况，当发现实际进度严重偏离合同要求，偏离已确定的月进度控制点时，应及时报总监理工程师，由总监理工程师召开专题协调会，要求承包单位采取调整措施；
   （5）总监理工程师应定期向建设单位报告进度情况，并提出合理预防由于建设单位原因导致工程延期和费用索赔的建议；
   （6）专业监理工程师应及时收集、整理有关工程进度方面的资料，为公正、合理地处理工程延误提供证据；
   （7）总监理工程师应及时组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工进度调整计划，审查意见经总监理工程师审批后报送建设单位。
8.6.3  工程进度控制方法
    工程进度偏离计划要求时，总监理工程师对投产工期和对相关单位的影响做出分析，要求相关单位采取纠正措施，并向建设单位报告。
8.7   安全施工控制工作
8.7.1  安全施工控制程序
   （1）项目监理机构在专业和人员配制中设安全专业监理工程师；
   （2）建设单位与承包单位在施工承包合同中应有安全施工目标，承包单位在施工组织设计中也应对安全施工有专门的章节做出规定；
   （3）总监理工程师在审核施工组织设计时，要对安全保证体系、规定和措施进行审查，提出监理意见；
   （4）专业监理工程师对承包单位报送的专业施工组织措施及作业指导书和开工报告的审查中，对安全保证体系是否落实提出意见；
   （5）承包单位按施工安全规定进行施工；
   （6）监理工程师对安全施工情况经常进行巡检，开展阶段性的检查，进行安全施工考核；
   （7）做好安全统计和管理工作。
8.7.2  安全施工控制应包括以下内容
   （1）建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制。
   （2）在编制“监理大纲”、“监理规划”时，应明确安全监理目标、措施、计划和安全监理工作程序，并建立相关的程序文件，经项目法人批准后再编制“监理细则”。
   （3）审查施工承包商施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布置所涉及的安全文明施工和环境保护措施。
   （4）监督检查施工承包商现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。
   （5）审查施工承包商大、中型起重机械安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证，监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况，发现问题及时督促整改。
   （6）审查设计承包商设计体系履行安全职责的状况，发现问题及时督促解决。
   （7）审查施工承包商编制的安全和健康工作程序；审批单位工程开工报告。
   （8）审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施，并监督实施。
   （9）协调解决各施工承包商交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制。
   （10）严格控制土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交生产所具备的安全文明施工条件。凡未经安全监理签证的工序不得进入下道工序施工。
   （11）协助项目法人组织安全大检查，并督促落实整改措施。
   （12）参加人身重伤以上事故和重大机械、火灾事故以及重大厂内交通事故的调查处理工作。
8.7.3  安全施工控制方法
   （1）项目监理机构设有安全监理工程师，负责审查承包单位的安全技术措施、落实安全教育计划、督促安全管理、参加安全例会，专业监理工程师协助安全监理工程师进行安全施工控制。
   （2）安全监理工程师督促承包单位对其分包单位和临时工加强管理，防止以包代管和以罚代管，分包单位入场前和每年年初进行资质审验时，进行安全保证体系的检查。
   （3）安全监理工程师在单位工程开工前监督承包单位的班组开好施工交底会，在进行技术交底的同时进行安全施工措施的交底。
   （4）总监理工程师审查承包单位的安全报表和事故报表，并向建设单位报告。
   （5）在签订承包合同中，列有安全保证金，实行奖罚制度。总监理工程师每月会同有关部门定期进行安全施工大检查，进行考核，考核情况报建设单位每月进行结算。
   （6）安全监理工程师经常进行现场检查，发现隐患书面通知承包单位，必要时，安排监理员对关键部分和工序进行旁站。
   （7）安全监理工程师定期向总监理工程师报告安全信息。
8.8  启动验收
8.8.1  启动验收的基本程序
   （1）建设单位与调试单位签订调试合同，明确调试指标和调试范围。
   （2）建设单位成立有监理工程师参加的启动验收机构。
   （3）调试单位向启动验收机构报送调试计划大纲和调试网络图。
   （4）启动验收机构协调整套启动的外部条件决定整套启动时间。
   （5）调试单位向项目监理机构报送各系统各专业调试方案。
   （6）总监理工程师参加调试协调会，确定调试项目，协调分工与配合、技术接口、调试网络计划。
   （7）试运指挥机构审查各专业调试方案和措施。
   （8）按照启动及竣工验收规程进行分部试运和整套试运。
   （9）试运指挥部办理各阶段交接签证工作。
   （10）启动验收机构对系统调试和整套试运行进行签证，总监理工程师参加签认“启动验收证书”。
   （11）如建设单位要求，参加机组启动试运行阶段可靠性评价。
8.8.2  启动验收工作内容
   （1）签订调试合同时应明确调试单位和安装单位的工作衔接和分工。
   （2）成立启动验收机构中明确各专业组的职责，特别是调试单位、安装单位、生产运行单位的职责。
   （3）启动验收分两阶段，即分部调试和整套试运行；分部调试又分为单机试运和分系统试运两部分；整套试运完成后转入试生产，总监理工程师参加签署“启动验收证书”；试生产完成后，总监理工程师参加签署“移交生产证书”。
   （4）单机调试由承包单位负责，调试单位参加，专业监理工程师签证。
   （5）分系统调试由调试单位负责，安装承包单位参加，专业监理工程师签证。
   （6）分部调试前，由专业监理工程师组织调试单位、承包单位、生产运行单位对调试条件进行检查，条件合格后，专业监理工程师签证。
   （7）整套试运行调试前，由总监理工程师组织调试单位、承包单位、生产运行单位先对调试条件进行预检查，条件合格后由总监理工程师向质监中心站写出报告，由质监中心站进行正式检查，合格后由质监中心站批准整套启动。
   （8）根据调试单位和生产单位提供的资料，参加编制“启动试运阶段可靠性评价报告”，在进行试运行阶段可靠性评价的同时，一并填报“发电设备缺陷汇总表”。
   （9）启动调试阶段，专业监理工程师督促安装单位做好消缺工作。
   （10）整套试运行完成后，督促承包单位清理备品备件，整编施工记录及质量验评文件以及有关竣工资料，向建设单位办理移交手续。
8.9  移交生产验收
8.9.1  移交生产验收的基本程序
   （1）投产机组通过整套试运行，试运指挥机构签署“启动验收证明”后，即进入试生产阶段；
   （2）机组进入试生产阶段，按规程规定和合同要求进行机组性能测试阶段；
   （3）性能测试单位和建设单位签订测试合同；
   （4）试生产阶段机组发生异常或质量问题，由生产运行单位组织有关单位提出专题报告，报总监理工程师；
   （5）总监理工程师会同质监中心站，对试生产中的问题进行分析，分清质量责任归属，监督责任单位处理；
   （6）总监理工程师参加签署“移交生产证书”。
8.9.2  移交生产验收工作内容
   （1）总监理工程师组织各专业监理工程师审查机组性能测试方案，审查意见报建设单位确认。
   （2）生产运行单位对机组运行进行监视，全面记录运行技术数据和技术指标。
   （3）性能测试单位整理测试报告报总监理工程师审查，审查意见报建设单位。
   （4）在性能测试后，若出现经济处罚问题，根据设备采购合同的规定处理。若出现争议，由总监理工程师会同质监中心站协调处理。
   （5）试生产结束后，由质监中心站提出质量评价意见。
   （6）总监理工程师提出试生产工作总结报送建设单位，并参加签署“移交生产证书”。
8.10  竣工验收
8.10.1  竣工验收的基本程序
   （1）试生产结束后由建设单位报请主管单位进行达标投产的考核，并按规定程序办理申报验收。
   （2）清理资产，编报竣工决算，报建设单位确认后，由建设单位办理申报手续。
   （3）项目监理机构参加后评价，分析概预算执行情况和投资效果。
   （4）设计、施工、调试、生产单位和项目监理机构提交工程总结。
   （5）建设单位报请主管单位组织竣工验收。
8.10.2  竣工验收工作内容
   （1）总监理工程师组织专业监理工程师全面审查以下资料：
    1）承包单位的施工资料；
    2）设计单位的竣工图资料；
    3）设计、施工、调试及生产单位的工程总结；
    4）移交备品备件和专用工具的清单；
    5）试生产阶段出现的质量缺陷、消除情况；
    6）竣工决算报告。
   （2）总监理工程师会同建设单位并组织设计单位、承包单位及有关专业监理工程师共同进行预验收，并签署预验收意见。
   （3）项目监理机构参加正式竣工验收，并提供相关的资料。对验收中出现的整改问题，总监理工程师指令承包单位进行整改直至达到要求。
   （4）竣工验收通过后，质量监督部门发出工程质量核定证书。
   （5）总监理工程师和建设单位共同签署竣工移交文件。
8.10.3  竣工验收方法
   （1）竣工验收要求执行SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》。
   （2）竣工决算报告编制办法执行SL19—2001《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》。
8.11  施工阶段监理资料
8.11.1  监理资料内容
   （1）监理委托合同；
   （2）监理规划；
   （3）监理实施细则；
   （4）项目监理机构监理工作制度；
   （5）项目监理机构监理管理制度；
   （6）招标投标文件；
   （7）招标投标阶段监理资料；
   （8）勘察设计阶段监理资料；
   （9）采购阶段监理资料；
   （10）设备材料验收资料；
   （11）施工承包合同、分包合同、监造合同、调试合同；
   （12）分包单位的资格审查资料；
   （13）设计交底与图纸会审会议纪要；
   （14）施工组织总设计、专业施工组织设计、施工措施方案、作业指导书；
   （15）《单位/分部工程开工报审表》及开工令；
   （16）测量核验资料；
   （17）工程进度计划；
   （18）工程材料、设备、构配件的质量证明文件；

（19）检查试验资料；

（20）设计变更与工程洽商资料；

（21）隐蔽工程验收资料；

（22）分项、分部工程验评资料；

（23）停工复工指令；

（24）工程计量单和工程支付证书；

（25）监理工程师通知；

（26）监理工作联系单；

（27）报审表；
   （28）报验单；

（29）会议纪要；

（30）来往函件；

（31）监理日记；

（32）监理月报/通报；

（33）质量缺陷与事故的处理文件；

（34）分部工程、单位工程等竣工验收资料；

（35）索赔文件资料；

（36）分部试运签证书、启动验收证书、移交生产证书；

（37）竣工结算审核意见书；

（38）工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；

（39）监理工作总结。

8.11.2  施工阶段的监理月报内容
   （1）本月工程概况。
   （2）本月工程形象进度。
   （3）工程进度：对进度完成情况及采取措施效果的分析。
   （4）工程质量：本月采取的工程质量措施及效果。
   （5）工程投资：工程款审批情况及月支付情况，本月采取的措施及效果的分析。
   （6）安全施工：安全保证体系执行情况及考核情况。
   （7）合同管理：①设计变更与工程洽商；②工程延期；③费用索赔。
   （8）本月监理情况：①项目监理机构概况；②完成监理工作量情况。
   （9）本月监理工作小结：①对本月进度、质量、工程款支付及安全方面情况的综述和评价；②本工程存在的问题和建议；③下月监理工作的重点。
8.11.3  监理工作总结内容
   （1）工程基本概况。
   （2）监理组织机构、监理人员和投入的资源。
   （3）监理合同履行情况：①设计阶段监理情况；②投标阶段监理情况；③设备采购阶段监理情况；④施工阶段监理情况；⑤质量保修期阶段监理情况。
   （4）监理工作成效：①工程质量控制情况；②工程进度控制情况；③工程投资控制情况；④工程安全控制情况。
   （5）工程建设过程中出现的问题及其处理情况和建议。
   （6）过程照片（有必要时）。
8.11.4  总监理工程师就工程监理情况和效果取得建设单位和质监站的评价，载入监理单位的《监理业务手册》。

## 工程质量保修期的监理工作

  - 监理单位应依据监理委托合同确定质量保修期监理工作的范围和深度。

9.2  对承担质量保修期监理工作的工程，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的过程质量缺陷进行检查和记录，并组织消缺。对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

9.3  监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签发支付证明，并报建设单位。
9.4  对承担质量保修期监理工作时，监理单位对监理工程的回访，结合质保期进行。对不承担质量保修任务时，监理回访在移交生产后一年进行。
9.5  监理人员应按施工承包合同规定，协助建设单位结算质量保修金。
9.6  质量保修期终结后，项目监理机构做出总结。

## 10  施工承包合同的管理

10.1  工程暂停及复工

10.1.1  总监理工程师在签发《工程暂停令》时，可根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和监理委托合同的约定或征求建设单位意见后签发，或签发后向建设单位通报，或直接签发。
10.1.2  在发生下列情况时，总监理工程师可签发（工程暂停令）；
   （1）建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工时；
   （2）工程出现不合格项，为了保证工程质量而需要进行停工处理时；
   （3）当工程施工出现安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患时；
   （4）发生必须暂时停止施工的紧急事件危及人身及设备安全时；
   （5）承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
10.1.3  总监理工程师签发《工程暂停令》时应根据停工原因的影响范围和影响程度，明确指出工程停工范围。
10.1.4  由于非承包单位且非10.1.2条中的（2）、（3）、（4）、（5）款所示的原因，总监理工程师在签发《工程暂停令》之前应就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商。
10.1.5  由于建设单位原因，或非承包单位原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，及时签发《工程复工报审表》，指令承包单位继续施工。
10.1.6  由于承包单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，承包单位提出复工申请，项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签发《工程复工报审表》，指令承包单位继续施工。
10.1.7  总监理工程师在签发《工程暂停令》到签发《工程复工令》之间的时间内，应会同有关各方按照施工承包合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。
10.2  工程变更的管理

10.2.1  项目监理机构应按下列程序处理工程变更：
   （1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，如果有必要由设计单位编制设计变更文件时，应由建设单位通知原设计单位编制和提交设计变更文件，当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。
   （2）总监理工程师宜指定专业监理工程师或专人协助了解实际情况和收集与工程变更有关的资料，取得凭证材料。
   （3）总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定项目监理机构有关人员或承包单位完成下列工作之后，对工程变更的费用和工期等和出评估：
    1）确定工程变更项目与原设计的差异和变更的合理性，与原工程项目之间的类似程度和困难程度；
    2）确定工程变更项目的工程量和对工期的影响；
    3）确定工程变更的单价或总价。
   （4）总监理工程师应就工程变更的费用评估计算及工期等情况与承包单位和建设单位进行协调。
   （5）总监理工程师签发的工程变更指令应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。
   （6）项目监理机构应根据工程变更指令监督承包单位实施。
10.2.2  项目监理机构应按下列要求进行工程变更的协商：
   （1）项目监理机构在工程变更的费用、工期、质量等所有方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工承包合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字。
   （2）在项目监理机构未能就工程变更的费用、工期、质量等方面取得建设单位授权时，总监理工程师应进行必要的工作，协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致。
   （3）在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据，该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。
10.2.3  工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包单位不得实施工程变更。
10.2.4  所有工程变更必须经总监理工程师审查同意后方可实施。未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
10.3  费用索赔的处理
10.3.1  项目监理机构处理费用索赔的依据：
   （1）国家有关的法律、法规和工程所在地的地方法律、法规；
   （2）本工程的施工承包合同文件；
   （3）国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；

（4）施工承包合同履行过程中与索赔事件有关的凭证材料。
10.3.2  当承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：
   （1）索赔事件造成了承包单位直接经济损失；
   （2）索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；
   （3）承包单位已按照施工承包合同规定的期限和程序提出索赔申请表，并附有索赔凭证材料。
10.3.3  承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：
   （1）承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。
   （2）总监理工程师初步审查费用索赔报告，符合10.3.2条所规定的条件时予以受理。
   （3）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的凭证资料。
   （4）承包单位在承包合同规定的期限内，向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。
   （5）总监理工程师进行审查，并在初步确定一个批准额后，与承包单位和建设单位进行协商。
   （6）总监理工程师应在施工承包合同规定的期限内，提出费用索赔的意见，签署费用索赔审批表，并报建设单位批准，或在施工承包合同规定的期限内发出要求承泡单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按本条的第（3）、（4）、（5）款继续进行。
10.3.4  当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在提出费用索赔的意见时，应与工程延期的批准联系起来，综合提出费用索赔和工程延期的意见并报建设单位批准。
10.3.5  由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出费用反索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时公正地作出处理意见。
10.4  工程延期及工期延误的处理
10.4.1  项目监理机构只有在承包单位提出工程延期要求后，且符合施工承包合同文件的规定条件时才应予以受理。
10.4.2  如果影响工期事件具有持续性影响，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工期延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师给予临时延期批准，并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期（工期索赔）申请表后，项目监理机构应复查工程延期的全部情况，并提出最终的工程延期意见，由总监理工程师签署工程最终延期审批表，并报建设单位批准。
10.4.3  项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。
10.4.4  项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定工程延期的时间；
   （1）施工合同中有关延期的约定。
   （2）工期拖延和影响工期事件的事实和程度。
   （3）影响工期事件对工期影响的量化程度。
10.4.5  工程延期造成承包单位提出费用索赔时，项目监理机构应按10.3节的规定进行处理。
10.4.6  当承包单位未能按照施工承包合同要求的工期竣工交付，造成工期延误时，项目监理机构应按施工承包合同规定，从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。
10.5  合同纠纷的调解
10.5.1  项目监理机构接到合同争议调解要求后应进行以下工作：
   （1）及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证。
   （2）及时与合同争议的双方进行磋商。
   （3）在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解。
   （4）当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工承包合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见。
   （5）在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工承包合同的双方继续履行施工承包合同。
10.5.2  在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工承包合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。
10.5.3  在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。
10.6  合同解除
10.6.1  施工承包合同的解除必须符合法律程序。
10.6.2  当建设单位违约导致施工承包合同最终解除时，项目监理机构应就承包单位按施工承包合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并按施工承包合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知承包单位和建设单位：
   （1）承包单位已完成的工程量表中所列的各工作所应得的款项；
   （2）按批准的采购计划订购工程的材料、设备、构配件等承包单位所支付的款项；
   （3）承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；
   （4）承包单位所有人员的合理遣返费用；
   （5）合理的利润补偿；
   （6）施工承包合同规定的建设单位应支付的违约金。
10.6.3  由于承包单位违约导致施工承包合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项或偿还建设单位的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：

（1）施工承包合同终止时，清理承包单位已按施工承包合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；
   （2）清理施工现场尚未使用完的任何材料、工程设备及临时工程的价值；
   （3）确定对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；
   （4）追缴施工承包合同规定的承包单位应支付的违约金；
   （5）总监理工程师按照施工承包合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的书面通知。
10.6.4  由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工承包合同依法终止时，项目监理机构应按施工承包合同规定，处理施工承包合同解除后的有关事宜。

## 11  施工阶段监理资料和信息的管理

11.1  监理月报应由总监理工程师组织编制、签发后报送建设单位和监理单位，并抄送承包单位和建设单位指定的单位。
11.2  监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

11.3  监理资料应由信息员及时加工整理：
   （1）质量验收、评定、见证的信息；
   （2）审查施工指导文件和开工报告的信息；
   （3）技术交底和图纸会审和设计变更的信息；
   （4）文件签证信息和发出监理文件的信息；
   （5）现场协调会和现场巡视的信息；
   （6）监理提出合理化建议的信息；
   （7）施工现场安全文明状况的信息；
   （8）施工进度动态管理的信息。
11.4  监理信息管理。项目监理机构应建立的信息子系统如下：
    ——投资控制子系统；
    ——进度控制子系统；
    ——质量控制子系统；
    ——文档管理子系统；
    ——合同管理子系统。
11.5  监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定由信息员具体实施。
11.6  监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。
11.7  监理档案的组卷方法及保存期限应按有关规定执行。